## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
Nombre del proyecto |  |  | Fecha termino
HealthPet |  |  | 2024-12-07
[8 empty] | agustin rodrigez | AR
[8 empty] | Carlos Cortez | CC
Artefacto | Nombre de tarea | Asignado | Fecha Inicio | fecha de entrega | ESTADO | Prioridad | Comentarios | Maria Bahamondes | MB
| Fase 1 |  | 2024-08-17 |  | En progreso | Alto
1 | Definicion de proyecto APT | AR-CC-MB | 2024-08-16 | 2024-09-15 | Completo | Medio
2 | Sprint Planning | MB | 2024-08-30 | 2024-09-05 | En progreso | Alto
3 | Auto evaluacion de competencias | AR-CC-MB | 2024-08-17 | 2024-08-18 | Completo | Bajo
4 | Creacion de Trello,creacion de drive,repositorio github | CC | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Completo | Medio
5 | toma de requerimientos | AR-CC-MB | 2024-08-29 | 2024-08-26 | Completo | Alto
6 | Analisis del caso | AR-CC-MB | 2024-08-24 |  | En progreso | Medio
7 | vision del proyecto + pilares | AR-MB | 2024-08-25 | 2024-08-31 | Completo | Alto
8 | mapa mental | AR-CC-MB | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Completo | Medio
9 | squad y responsabilidades | MB | 2024-08-31 | 2024-09-05 | Completo | Medio
10 | definicion de actores/ mapa de actores y diagramas de uso | CC-AR | 2024-09-05 | 2024-09-09 | En progreso | Alto
11 | Documentar los requerimientos funcionales de los modulos del sistema. | AR-CC-MB | 2024-08-29 | 2024-09-05 | Completo | Medio
12 | Epicas de usuarios | AR | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Completo | Alto
13 | Definir historias de usuarios | AR-CC-MB | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Completo | Alto
15 | Product Backlog priorizado | AR-CC-MB | 2024-09-04 | 2024-09-09 | En progreso | Medio
14 | impact mapping | CC | 2024-09-06 | 2024-09-07 | En progreso | Medio
16 | Sprint backlog | AR-CC-MB | 2024-09-05 | 2024-09-10 | No empezado | Medio
17 | planning poker | AR-CC-MB | 2024-09-09 | 2024-09-11 | No empezado | Medio
20 | Fase 2
21 | Sprint 1
22 | Sprint Backlog priorizado | AR-CC-MB | 2024-09-16 |  | No empezado | Alto
23 | casos de uso sistema de inventario | AR-CC-MB | 2024-09-17 |  | No empezado | Alto
24 | mockups del sistema inventario | AR-CC-MB | 2024-09-18 |  | No empezado | Alto
25 | Desarrollo base de datos modulo 1 | AR-CC-MB | 2024-09-20 |  | No empezado | Alto
26 | creacion de vistas de inventario | AR-CC-MB | 2024-09-22 |  | No empezado | Alto
27 | Desarrollo funcionalidad crear/eliminar/editar productos | AR-CC-MB | 2024-09-27 |  | No empezado | Alto
28 | finalizacion de modulo | AR-CC-MB | 2024-10-06 |  | No empezado | Alto
29 | Sprint 2
30 | Sprint Backlog priorizado | AR-CC-MB | 2024-10-07 |  | No empezado | Medio
31 | casos de uso sistema Marketplace | AR-CC-MB | 2024-10-08 |  | No empezado | Medio
32 | mockups del Marketplace | AR-CC-MB | 2024-10-09 |  | No empezado | Medio
33 | Desarrollo base de datos modulo 1 | AR-CC-MB | 2024-10-11 |  | No empezado | Medio
34 | Desarrollo funcionalidades | AR-CC-MB | 2024-10-14 |  | No empezado | Medio
35 | reunion de retrospectiva | AR-CC-MB | 2024-10-27 |  | No empezado | Medio
36 | Sprint 3
37 | Sprint Backlog priorizado | AR-CC-MB | 2024-10-28 |  | No empezado | Alto
38 | mockups del Citas programadas | AR-CC-MB | 2024-10-29 | 2024-10-29 | No empezado | Alto
39 | reunion de retrospectiva | AR-CC-MB | 2024-10-27 | 2024-10-27 | No empezado | Alto
40 | creacion de vistas de inventario | AR-CC-MB | 2024-10-28 | 2024-11-01 | No empezado | Alto
41 | Desarrollo funcionalidades | AR-CC-MB | 2024-11-01 | 2024-11-11 | No empezado | Alto
42 | reunion de retrospectiva | AR-CC-MB | 2024-11-11 | 2024-11-11 | No empezado | Alto
43 | Fase 3
44 | marcha blanca |  | 2024-11-14 | 2024-12-17 | No empezado
45 | Aceptacion de producto |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | No empezado
46 | presentación a comisión |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | No empezado

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Si | Bajo | No empezado
No | Medio | En progreso
| Alto | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Overdue
On Hold