## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
Nombre del proyecto |  |  | Fecha termino
HealthPet |  |  | 2024-12-19
[9 empty] | agustin rodrigez | AR
[9 empty] | Carlos Cortez | CC
Artefacto | Nombre de tarea | Asignado | Fecha Inicio | fecha de entrega | Dias | ESTADO | Prioridad | Comentarios | Maria Bahamondes | MB
Fase 1
1 | Definicion de proyecto APT | MB | 2024-08-16 | 2024-09-15 |  | Completo | Medio
2 | Sprint Planning | MB | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  | Completo | Alto
3 | Auto evaluacion de competencias | AR-CC-MB | 2024-08-17 | 2024-08-18 |  | Completo | Medio
4 | Creacion de Trello,creacion de drive | MB | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | Completo | Medio
2024-01-04 | repositorio github | CC | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | Completo | Medio
5 | toma de requerimientos | AR-CC-MB | 2024-08-28 | 2024-08-26 |  | Completo | Alto
6 | Analisis del caso | AR-CC-MB | 2024-08-24 | 2024-08-24 |  | Completo | Medio
7 | vision del proyecto + pilares | MB | 2024-08-25 | 2024-08-31 |  | Completo | Alto
8 | mapa mental | AR-CC-MB | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | Completo | Medio
9 | squad y responsabilidades | MB | 2024-08-31 | 2024-09-05 |  | Completo | Medio
11 | Documentar los requerimientos funcionales de los modulos del sistema. | AR-CC-MB | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  | Completo | Medio
12 | Epicas de usuarios | AR | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | Completo | Alto
13 | Definir historias de usuarios | AR-CC-MB | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | Completo | Alto
10 | definicion de actores/ mapa de actores | CC-AR | 2024-09-03 | 2024-09-08 |  | Completo | Alto
15 | Product Backlog priorizado | MB | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | Completo | Medio
14 | impact mapping | MB | 2024-09-06 | 2024-09-10 |  | Completo | Medio
16 | Sprint backlog | MB | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | Completo | Medio
17 | planning poker | AR-CC-MB | 2024-09-09 | 2024-09-11 |  | Completo | Medio
Fase 2
| Sprint 1 |  |  |  | 7
| Actualizacion y creacion de artefactos trello | MB | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | Completo | Medio
20 | Sprint Backlog priorizado | MB | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | Completo | Medio
21 | mockups del sistema inventario | AR-CC-MB | 2024-09-24 | 2024-09-29 |  | Completo | Alto
22 | Diario Reflexion fase 2 | AR-CC-MB | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  | Completo | Bajo
23 | Desarrollo proyecto APT Fase 2 | MB | 2024-09-28 | 2024-10-19 |  | En progreso | Medio
| Diseño y Configuración de Base de Datos (MySQL) |  |  |  | 2
24 | creación de tablas o funciones específicas según las prioridades del producto | AR | 2024-10-01 | 2024-10-02 |  | Completo | Alto
| Login y Control de Acceso |  |  |  | 3
25 | Diseño y Configuración de la Base de Datos para Usuarios y Roles | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo | Medio
26 | Configurar sistema de autenticación (login y registro). | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo
27 | crear middleware para control de acceso según roles. | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo
28 | Asignar roles a usuarios (Administrador, Empleado). | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo
29 | Implementar restricción de acceso a inventario y ventas (solo Admin y Empleados). | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo |  | Esta desconectada esta funcion para que no moleste durante el desarrolllo y pruebas de las vistas de inventario de habilitara cuando se terminen las actividades.
30 | Crear registro de usuarios. | AR | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Completo
| Gestionar Inventario de Productos y Medicamentos (GIPM) |  |  |  | 8
31 | Crear el controlador de inventario | CC | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Completo | Medio
32 | Implementar rutas para operaciones CRUD | CC | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Completo | Medio
33 | creacion de layout en Laravel | CC-AR | 2024-10-01 | Indefinido |  | En progreso | Medio | El layout esta sujeto a cambios durante el desarrollo de los modulos
34 | crear visualización basicas de lista de inventario | CC | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Completo | Medio
35 | Programar lógica para mostrar lista de productos/medicamentos | CC-AR | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Completo | Medio
40 | editar producto en el listado de productos | CC-AR | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo | Medio
36 1/2 | visualizacion de detalle de produto , boton eliminar y editar | CC-MB | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo
36 2/2 | Desarrollar funcion eliminar producto ,editar producto. | CC-AR | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo | Medio
37 | Buscar producto (crear filtro de inventario y busqueda) | AR | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Completo | Medio
38 | Desarrollar sistema de alerta de bajo stock | MB | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo
39 | Programar lógica de backend para CRUD de productos | CC | 2024-10-01 | 2024-10-07 |  | Completo | Medio
42 | Crear funcionalidad para detectar bajo stock | MB | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo
43 | Crear funcionalidad de notificaciones automáticas al administrador | MB | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo
44 | vista de notificacion de bajo stock | MB | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Completo
45 | Crear vistas en Blade para gestión de inventario | AR-CC-MB | 2024-10-01 | 2024-10-07 |  | Completo
46 | Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) | CC | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | Completo
| Registrar y Actualizar Ventas |  |  |  | 7
47 | Crear controlador de ventas | AR | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | Completo
48 | Programar lógica para mostrar lista de ventas | AR | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | Completo
49 | Crear funcionalidad para registrar una nueva venta (Create) | CC-AR | 2024-10-07 | 2024-10-10 |  | Completo
50 | Programar lógica para leer/consultar las ventas existentes (Read) | CC-AR | 2024-10-07 | 2024-10-10 |  | Completo
51 | Desarrollar la funcionalidad para actualizar una venta (Update) | CC-AR | 2024-10-07 | 2024-10-10 |  | Completo
52 | Programar lógica para Anular una venta (Delete) | CC | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | Completo
53 | Implementar lógica para registrar ventas y actualizar inventario | CC | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Completo
55 | Crear visualizaciones básicas de lista de ventas | CC | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Completo
56 | Visualización de detalle de venta y eliminar venta | AR | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Completo
57 | Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) | MB | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | Completo
| Registrar Deudas y Pagos por Atenciones Médicas |  |  |  | 4
58 | Desarrollar CRUD para registrar deudas y pagos | CC | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | Completo
59 | Desarrollar funcionalidad para visualizar historial de pagos | CC | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Completo
60 | Programar vista para mostrar historial detallado de pagos | CC | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Completo
61 | Crear vistas en Blade para registrar deudas y pagos | CC | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | Completo
62 | Desarrollar lógica para consultar deudas | CC | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | Completo
63 | Crear la Vista en Blade para Consultar Deudas | CC | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | Completo
64 | Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) | MB | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | Completo
| Sprint 2 |  |  |  | 31
65/1 | Actualizacion del trello y creacion de artefactos | MB | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | Completo
65/2 | Actualizacion del planning ,Avance del proyecto,conteo de HH | MB | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | Completo
N/A | Retrospectiva del Sprint | MB | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | Completo | Medio
Base de Datos
66 | Actualizar la base de datos para incluir nuevas tablas relacionadas con el carrito de compras, pedidos, notificaciones y ofertas. | CC | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 5 | Completo | Alto
| Gestión de Pedidos de Alimentos |  |  |  | 3
67 | vista de inicio (Home) Sección de 'Quiénes Somos' y contactanos. | AR | 2024-10-23 | 2024-10-30 |  | En progreso | Medio
68 | Funcionalidades de vista home | AR | 2024-10-28 | 2024-11-01 |  | En progreso | Medio
69 | Login y Registro, acceso como invitado. | AR | 2024-11-02 | 2024-11-03 |  | Completo | Bajo
70 | vista "Pet Shop" con filtros y categorías | AR | 2024-10-28 | 2024-11-02 |  | Completo | Alto
71 | Funcionalidades de vista "Pet Shop" | MB | 2024-10-30 | 2024-11-16 |  | Completo | Medio
72 | Detalle de productos | CC-MB | 2024-10-31 | 2024-11-16 |  | Completo | Medio
73 | Carrito de Compras | CC-AR | 2024-11-02 | 2024-11-11 |  | Completo | Medio
| vista del carrito de compras. |  |  |  | 2
74 | Funcionalidad para "Agregar al Carrito" | CC | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | Completo | Medio
75 | Desarrollar funcionalidades del carrito. | CC | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | Completo | Medio
76 | Implementar la lógica para calcular el total del carrito. | CC | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | Completo | Medio
77 | Pasarela de Pago | CC | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | Completo | Alto
| Integrar la pasarela de pago para cobros del 50% o 100%. |  |  |  | 3
79 | Desarrollar API para el registro de compras. | CC-AR | 2024-11-02 | 2024-11-09 |  | Completo | Alto
80 | Implementar la lógica para procesar las compras y actualizar el inventario. | CC | 2024-11-02 | 2024-11-09 |  | Completo | Medio
81 | Validar y sanitizar los datos ingresados por el usuario. | CC | 2024-11-02 | 2024-11-09 |  | Completo | Medio
82 | mplementar funcionalidad que permita aplicar descuentos a productos seleccionados. | CC | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | Completo | Alto
83 | Pedidos de los usuarios | CC | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | Completo | Medio
84 | vista de pedidos del usuario | CC | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Completo | Medio
| Crear un formulario en Blade para editar los detalles del pedido. |  |  |  | 3
85 | Implementar el método para mostrar la lista de pedidos y otros métodos. | CC | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Completo | Medio
86 | Definir rutas en web.php para cada operación (index, create, store, edit, update, delete). | CC | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Completo | Medio
87 | Implementar Controlador para cada operación (index, create, store, edit, update, delete). | CC | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Completo | Medio
88 | lógica para cambiar el estado actual de cada pedido. | CC | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Completo | Medio
89 | Programar la lógica y crear vista para enviar notificaciones a los clientes sobre el estado de sus pedidos. | CC | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Completo | Medio
90 | Programar la lógica y crear vista para enviar notificaciones a los clientes sobre el estado de sus pedidos. | CC | 2024-11-16 | 2024-11-16 |  | Completo | Bajo | se esta viendo factivilidad de esta actividad
91 | reunion de retrospectiva | AR-CC-MB | 2024-11-17 | 2024-11-17 |  | Completo | Medio
93 | 2.6 Desarrollo proyecto APT Fase 2 | MB | 2024-11-16 | 2024-11-22 |  | Completo
| Sprint 3 |  |  |  | 17
94 | Optimización del Sistema | CC-AR | 2024-11-18 | 2024-11-23 |  | En progreso | Medio
95 | Implementar ajustes basados en feedback de las pruebas de usuario. | CC-AR | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | No empezado | Medio
96 | Guía de Instalación y Configuración | CC-MB | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | No empezado
97 | Documentación de la Base de Datos | MB | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | No empezado
98 | Manual usuario | MB | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  | No empezado
99 | Pruebas de Usuario | AR-CC-MB | 2024-11-29 | 2024-12-03 |  | No empezado |  | sujeto a cambios ,disponibiilidad del cliente
100 | Preparación para el Lanzamiento | CC-AR | 2024-12-03 | 2025-01-05 |  | No empezado
101 | presentación a comisión | AR-CC-MB | 2024-12-16 | 2024-12-21 |  | No empezado
113
114
115
116
117
118
119
| Sprint 4 |  |  |  | 5
121
122 | [5 empty] | No empezado
123 | [5 empty] | No empezado
5

## Sprint 1
Sprint 1
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Personas | Estado | Estimado orginal | Semana 8 /5_10 | semana 9 /12_10 | Semana 10 /19_10 | Revisión del Sprint 18/10
Diseño y Configuración de Base de Datos (MySQL) | 7
creación de tablas o funciones específicas según las prioridades del producto |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Login y Control de Acceso
Diseño y Configuración de la Base de Datos para Usuarios y Roles |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 1 | 3
Configurar sistema de autenticación (login y registro). |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2 | 2
crear middleware para control de acceso según roles. |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2 | 3
Asignar roles a usuarios (Administrador, Empleado). |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 1 | 1
Implementar restricción de acceso a inventario y ventas (solo Admin y Empleados). |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2 | 1
Crear registro de usuarios. |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 6 | 6
Gestionar Inventario de Productos y Medicamentos (GIPM) | 16
Crear el controlador de inventario |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 5 | 5
Implementar rutas para operaciones CRUD |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 8 | 2
creacion de layout en Laravel |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2 | 2
crear visualización basicas de lista de inventario |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 1 | 0.5
Programar lógica para mostrar lista de productos/medicamentos |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 0.5 | 0.5
editar producto en el listado de productos |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 1 | 1
visualizacion de detalle de produto , boton eliminar y editar |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 3 | 2
Desarrollar funcion eliminar producto ,editar producto. |  | M.bahamondes, C.cortez | 2 | Finalizado | 1.4 | 2
Buscar producto (crear filtro de inventario y busqueda) |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 1.4 | 2
Desarrollar sistema de alerta de bajo stock |  | M.bahamondes | 1 | Finalizado | 1.4 | 5
Programar lógica de backend para CRUD de productos |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 1.5 | 0.6
Crear funcionalidad para detectar bajo stock |  | M.bahamondes | 1 | Finalizado | 1.5 | 0.5
Crear funcionalidad de notificaciones automáticas al administrador por correo |  | M.bahamondes | 1 | Finalizado | 1.5 | 4
vista de notificacion de bajo stock |  | M.bahamondes | 1 | Finalizado | 3 | 1
Crear vistas en Blade para gestión de inventario |  | C.cortez, A.rodriguez, M.bahamondes | 3 | Finalizado | 1.5 | 1.5
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 0.5 | 0.5
Registrar y Actualizar Ventas | 10
Crear controlador de ventas |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2 |  | 4
Programar lógica para mostrar lista de ventas |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 1 |  | 2
Crear funcionalidad para registrar una nueva venta (Create) |  | C.cortez, A.rodriguez | 2 | Finalizado | 1 |  | 3.5
Programar lógica para leer/consultar las ventas existentes (Read) |  | A.rodriguez, C.cortez | 2 | Finalizado | 1 |  | 0.5
Desarrollar la funcionalidad para actualizar una venta (Update) |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 2.5 |  | 5
Programar lógica para Anular una venta (Delete) |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 2.5 |  | 2
Implementar lógica para registrar ventas y actualizar inventario |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 3 |  | 1.5
Crear visualizaciones básicas de lista de ventas |  | A.rodriguez, C.cortez | 2 | Finalizado | 4 |  | 2
Visualización de detalle de venta y eliminar venta |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | A.rodriguez, C.cortez | 2 | Finalizado | 0.5 |  | 1
Registrar Deudas y Pagos por Atenciones Médicas | 7
Desarrollar CRUD para registrar deudas y pagos |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
Desarrollar funcionalidad para visualizar historial de pagos |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Programar vista para mostrar historial detallado de pagos |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Crear vistas en Blade para registrar deudas y pagos |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Desarrollar lógica para consultar deudas |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
Crear la Vista en Blade para Consultar Deudas |  | C.cortez | 1 | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 3 | 0
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | A.rodriguez | 1 | Finalizado | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Total | 40 |  | 52 | HH TOTALES ESTIMADAS | 90.7 | 46.5 | 21 | 14.5 | 82

## Sprint 2
Sprint 2
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Persona | Estado | Estimado orginal | Semana 12 - 2/11 | Semana 12 - 9/11 | semana 13 - 16/11
Retrospectiva del Sprint | 1 | C-A-B | 3 | finalizado | 2 | 2 |  | 0
Base de Datos | 1
Actualizar la base de datos para incluir nuevas tablas relacionadas con el carrito de compras, pedidos, notificaciones y ofertas. |  | A y C | 2 | finalizado | 4 | 5 |  | 0
Gestión de Pedidos de Alimentos | 6
vista de inicio (Home) Sección de 'Quiénes Somos' y contactanos. |  | agustin | 1 | finalizado | 20 | 18
Funcionalidades de vista home |  | agustin | 1 | finalizado | 1 | 2 |  | 0
Login y Registro, acceso como invitado. |  | agustin | 1 | finalizado | 14 | 14 |  | 0
vista "Pet Shop" con filtros y categorías |  | belen | 1 | finalizado | 3 | 3 |  | 0
Funcionalidades de vista "Pet Shop" |  | C y B | 2 | finalizado | 3 | 3 |  | 0
Detalle de productos |  | A Y B | 2 | finalizado | 3 | 4 |  | 0
Carrito de Compras | 4
vista del carrito de compras. |  | carlitos | 1 | finalizado | 5 | 5 |  | 0
Funcionalidad para "Agregar al Carrito" |  | carlitos | 1 | finalizado | 4 | 4 |  | 0
Desarrollar funcionalidades del carrito. |  | carlitos | 1 | finalizado | 2 | 3 |  | 0
Implementar la lógica para calcular el total del carrito. |  | carlitos | 1 | finalizado | 2 | 3 |  | 0
Pasarela de Pago | 5
Integrar la pasarela de pago para cobros del 50% o 100%. |  | A y C | 2 | finalizado | 1 | 0 | 2 | 0
Desarrollar API para el registro de compras. |  | carlitos | 1 | finalizado | 1 | 0 | 3 | 0
Implementar la lógica para procesar las compras y actualizar el inventario. |  | carlitos | 1 | finalizado | 3 | 3 | 4 | 0
Validar y sanitizar los datos ingresados por el usuario. |  | carlitos | 1 | finalizado | 2 | 1 | 1 | 0
mplementar funcionalidad que permita aplicar descuentos a productos seleccionados. |  | carlitos | 1 | finalizado | 4 | 0 | 4 | 0
Pedidos de los usuarios | 8
vista de pedidos del usuario |  | carlitos | 1 | finalizado | 5 | 0 |  | 7
Crear un formulario en Blade para editar los detalles del pedido. |  | carlitos | 1 | finalizado | 5 | 0 |  | 8
Implementar el método para mostrar la lista de pedidos y otros métodos. |  | carlitos | 1 | finalizado | 1 | 0 |  | 1
Definir rutas en web.php para cada operación (index, create, store, edit, update, delete). |  | carlitos | 1 | finalizado | 2 | 0 |  | 4
Implementar Controlador para cada operación (index, create, store, edit, update, delete). |  | carlitos | 1 | finalizado | 1 | 0 |  | 2
lógica para cambiar el estado actual de cada pedido. |  | carlitos | 1 | finalizado | 3 | 0 |  | 2
Programar la lógica y crear vista para enviar notificaciones a los clientes sobre el estado de sus pedidos. |  | carlitos | 1 | finalizado | 4 | 0 |  | 6
reunion de retrospectiva |  | C-A-B | 3 | finalizado | 3 | 0 |  | 1
| 25 |  | 33 | 90 | 72 | 45 | 14 | 31

## Sprint 3
Sprint 3
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | semana 17 | semana 18 | Revisión del Sprint
Optimización del Sistema | 2
Implementar ajustes basados en feedback de las pruebas de usuario. | 1 |  | sin iniciar
Implementar ajustes basados en feedback de las pruebas de usuario. |  |  | En proceso | 1
Guía de Instalación y Configuración
Documentación de la Base de Datos |  |  | sin iniciar | 2
Pruebas de Usuario | 1
Manual usuario | 1 |  | sin iniciar
Realizar pruebas con usuarios (clientes y administradores) para asegurar que el sistema sea fácil de usar. |  |  | sin iniciar | 2
Preparación para el Lanzamiento | 2
Subtarea: Verificar que el entorno de producción esté configurado correctamente (servidores, base de datos, etc.). |  |  | sin iniciar | 2
Subtarea: Realizar un despliegue en un entorno de prueba para validar el correcto funcionamiento del sistema en producción. |  |  | sin iniciar | 1
presentación a comisión
Total | 7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0

## totales
#REF!
| Tareas totales | [5 empty] | Porcentaje Avance Proyecto: | 92.9412
| 85 | [5 empty] | Porcentaje HH: % | -1.3
[7 empty] | HH consumidas % | 100.7616
[7 empty] | HH disponibles: % | 7.0588
| tareas totales finalizadas | 79 | Sin terminar | 6
[5 empty] | Sprint 1 HH estimadas | Dias | Sprint 2 HH estimadas | Dias | HH todo el proyecto
| Tareas realizadas actualmente Sprint 1 |  |  |  | 90.7 | 31 | 72 | 17 | 170.7
[5 empty] | Reales Consumidas |  | Reales Consumidas |  | Reales Consumidas
En espera | 0 |  |  |  | 82 |  | 90 |  | 172
En proceso | 0
Finalizados | 40 |  |  |  | Sprint 3 HH estimadas | Dias
[5 empty] | 8 | 0
Reales Consumidas
0
Tareas realizadas actualmente Sprint 2
sin iniciar | 0
En proceso | 0
finalizado | 39
por revisar | 0
Tareas realizadas actualmente Sprint 2
En espera | 0
En proceso | 0
Finalizados | 25
Tareas realizadas actualmente Sprint 3
sin iniciar | 6
En proceso | 0
finalizado | 0
por revisar | 0