## Sprit Backlog priorizado
Desarrollo ágil: Sprit Backlog priorizado
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E001-H1 | Como dueño de una mascota necesito filtrar los productos para mi tipo de mascota con la finalidad de encontrar rapidamente los productos adecuados para mi mascota | Filtro web | En espera | M | 2 | baja
E001-H2 | Como dueño de una mascota necesito agregar productos al carrito de compras para poder revisar y proceder a la compra de los productos seleccionados. | Carrito de compras | En espera | L | 2 | media alta
E001-H3 | Como dueño de una mascota necesito procedes al pago de los productos de mi carrito para completar la compra de manera facil y segura. | Pasarela de pago | En espera | XL | 2 | media alta
E001-H4 | Como dueño de una mascota necesito rastrear el estado de mis pedidos para asegurarme que el pedido llegue correctamente y a tiempo | Seguimiento de pedidos de cliente | En espera | M | 2 | media alta
E002-H1 | Como administrador de la plataforma necesito añadir nuevos productos al catalogo para mantener actualizado el inventario y ofrecer mas productos a los clientes | añadir productos web | En espera | M | 2 | media alta
E002-H2 | Como administrador de la plataforma necesito archivar productos del catalogo para evitar mostrar productos agotados o que ya no se venden a los clientes | archivar productos web | En espera | S | 2 | media
E002-H3 | Como administrador de la plataforma necesito modificar productos del catalogo para actualizar informacion de productos de manera rapida | editar productos web | En espera | S | 2 | media
E002-H4 | Como administrador de la plataforma necesito registrar ventas realizadas para mantener registro preciso ed las ventas para fines de analisis y monitoreo | dashboard ventas web | En espera | M | 2 | media
E002-H5 | Como administrador de la plataforma necesito monitorear el estado de los pedidos en curso para asegurar que todos los pedidos se procesen y entreguen correctamente | Monitorear pedidos de clientes web | En espera | S | 2 | media
E003-H1 | Como cliente de la plataforma necesito seleccionar el tipo de atencion para mi mascota para agendar el servicio adecuado para las necesidades de mi mascota | seleccionar tipo de cita | En espera | S | 3 | media alta
E003-H2 | Como cliente de la plataforma necesito seleccionar la fecha para la atencion de mi mascota para asegurarme que la cita se ajuste a mi disponibilidad y necesidades. | Seleccionar fecha de cita | En espera | M | 3 | media alta
E003-H3 | Como cliente de la plataforma necesito registrarme o proceder como invitado para agendar la cita para tener flexiibilidad de guardar la informacion de mi mascota o agendar la cita sin necesidad de crear una cuenta | Login/registro/invitado web | En espera | M | 3 | media alta
E003-H4 | Como cliente de la plataforma necesito confirmar la cita para el servicio de mi mascota para asegurar que la cita quede registrada en el sistema y recibir la confirmacion necesaria | confirmar cita cliente | En espera | XS | 3 | media alta
E003-H5 | Como cliente de la plataforma necesito cancelar una cita previamente agendada para poder modificar o cancelar una cita si es necesario | cancelar cita cliente | En espera | L | 3 | media alta
E004-H1 | Como administrador del sistema necesito visualizar todas las citas programadas para asegurar una correcta asignacion de recursos y tiempos para las citas | dashboard citas web | En espera | S | 3 | media
E004-H2 | Como administrador del sistema necesito modificar o candelar citas agendadas para asegurar que los cambios necesarios en las citas se apliquen de forma eficiente | modificar citas web admin | En espera | M | 3 | media
E004-H3 | Como administrador del sistema necesito enviar notificaciones a los clientes sobre cambios en sus citas para optimizar la experiencia del cliente manteniendolo informacio de cualquier ajuste en su cita | notificaciones web | En espera | S | 3 | media
E005-H1 | Como administrador de la veterinaria necesito gestionar el inventario de productos y medicamenteos para asegurar la disponibilidad de productos y medicamentos para las atenciones medicas | Inventario local | En espera | L | 1 | alta
E005-H2 | Como administrador de la veterinaria necesito registrar y actualizar ventas locales de productos, servicios y hospitalizaciones para llevar un control preciso de los ingresos | Ventas locales | En espera | M | 1 | alta
E005-H3 | Como administrador de la veterinaria necesito gestionar las citas y hospitalizaciones para segurar la asignacion eficiente de recursos y optimizacion del calendario de atenciones | Hospitalizaciones locales | En espera | XL | 1 | alta
E005-H4 | Como administrador de la veterinaria necesito registrar deudas y pagos por atenciones medicas para facilitar el seguimiento de dinero de la clinica. | Deudas y pagos pendientes | En espera | L | 1 | alta

## Sprint 1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1 Gestionar Inventario de Productos y Medicamentos
Diseñar el esquema de base de datos para productos y medicamentos |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir tablas, campos, y relaciones necesarias en MySQL. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar CRUD para productos y medicamentos (Controlador + Rutas) |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear un controlador para gestionar inventarios: visualizar, añadir, editar, y eliminar productos. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad de visualización de inventario |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programar la funcionalidad para mostrar la lista de productos/medicamentos con sus cantidades. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar sistema de alerta de bajo stock |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar en el backend la detección de stock bajo e implementar el envío de notificaciones al administrador. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vistas en Blade para la gestión del inventario |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar las vistas en Laravel Blade para mostrar el inventario, la alerta de stock bajo, y las opciones de gestión. |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integrar sistema de actualización de inventario |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad para actualizar el stock manualmente cuando se ingresen nuevos productos o se modifiquen cantidades. |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar pruebas para validar la correcta gestión del inventario y la actualización de cantidades. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #2 Registrar y Actualizar Ventas
Diseñar el esquema de base de datos para ventas y transacciones |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear tablas para registrar ventas de productos, servicios, y hospitalizaciones. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar funcionalidad para registrar la venta de productos |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar lógica para registrar la venta de productos y actualizar automáticamente el inventario. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar el sistema de registro de servicios veterinarios |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear funcionalidad para registrar servicios vendidos, incluyendo consultas, tratamientos, etc. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad de registro de hospitalizaciones |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir la capacidad de registrar las ventas generadas por hospitalizaciones y su impacto en los ingresos. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vistas en Blade para el registro de ventas |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar formularios en Blade para registrar productos, servicios, y hospitalizaciones vendidos. |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar API para registro de ventas e integración de sistemas |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar un API para registrar ventas y actualizaciones de inventario de manera automatizada, si es necesario. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar pruebas para verificar que las ventas se registren correctamente y se actualicen los inventarios e ingresos. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #3 Gestionar Citas y Hospitalizaciones
Diseñar el esquema de base de datos para citas y hospitalizaciones |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear tablas para manejar la gestión de citas y hospitalizaciones, con su respectiva relación con los clientes. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar el calendario de citas y hospitalizaciones (Frontend + Backend) |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una funcionalidad en Laravel que permita visualizar las citas y hospitalizaciones en un calendario. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear funcionalidad para reasignar citas y hospitalizaciones |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar la lógica de backend para que el administrador pueda modificar y reasignar citas, actualizando el calendario. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar sistema de confirmación de hospitalización y asignación de recursos |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programar la lógica para registrar hospitalizaciones y asignar los recursos necesarios (habitaciones, equipos, etc.). |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vistas en Blade para gestionar citas y hospitalizaciones |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar las interfaces en Blade para que el administrador pueda gestionar el calendario y las hospitalizaciones. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notificación automática tras cambios en las citas/hospitalizaciones |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar notificaciones automáticas que informen a los clientes sobre cambios en sus citas. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar pruebas para asegurarse de que las citas y hospitalizaciones se gestionen correctamente, incluyendo la reasignación y notificaciones. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #4 Registrar Deudas y Pagos por Atenciones Médicas
Diseñar el esquema de base de datos para deudas y pagos |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear las tablas para manejar deudas de los clientes y sus pagos parciales o totales. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar funcionalidad para registrar deudas |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programar la lógica para registrar deudas pendientes cuando un cliente no pague el total de la atención médica. |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el sistema de registro de pagos parciales o totales |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir la capacidad de registrar pagos parciales y actualizar automáticamente las deudas de los clientes. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar funcionalidad para visualizar el historial de pagos |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programar la vista y lógica en Laravel para mostrar un historial detallado de pagos realizados por cada cliente. |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vistas en Blade para registrar deudas y pagos |  | En espera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar las interfaces en Blade para que el administrador pueda registrar pagos y consultar las deudas. |  | En espera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias y de integración (PHPUnit) |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear pruebas que validen la correcta gestión de deudas y pagos, asegurando que los montos se actualicen de forma adecuada |  | En espera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1 | 8
Tarea |  |  | En espera | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario #2 | 1
Tarea |  |  | En espera | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  | En espera | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  | En espera | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario #3 | 5
Tarea |  |  | En espera | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario #4 | 8
Tarea |  |  | En espera | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarea |  |  | En espera | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #5 | 3
Tarea |  |  | En espera | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  | En espera | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  | En espera | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14

## Sprint 3
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1 | 8
Tarea |  |  | En espera | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario #2 | 1
Tarea |  |  | En espera | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  | En espera | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  | En espera | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario #3 | 5
Tarea |  |  | En espera | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarea |  |  | En espera | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario #4 | 8
Tarea |  |  | En espera | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  | En espera | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarea |  |  | En espera | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #5 | 3
Tarea |  |  | En espera | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  | En espera | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  | En espera | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  | En espera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14