## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) Priorizado
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E001-H1 | Como dueño de una mascota necesito filtrar los productos para mi tipo de mascota con la finalidad de encontrar rapidamente los productos adecuados para mi mascota | Filtro web | En espera | M | 2 | baja
E001-H2 | Como dueño de una mascota necesito agregar productos al carrito de compras para poder revisar y proceder a la compra de los productos seleccionados. | Carrito de compras | En espera | L | 2 | media alta
E001-H3 | Como dueño de una mascota necesito procedes al pago de los productos de mi carrito para completar la compra de manera facil y segura. | Pasarela de pago | En espera | XL | 2 | media alta
E001-H4 | Como dueño de una mascota necesito rastrear el estado de mis pedidos para asegurarme que el pedido llegue correctamente y a tiempo | Seguimiento de pedidos de cliente | En espera | M | 2 | media alta
E002-H1 | Como administrador de la plataforma necesito añadir nuevos productos al catalogo para mantener actualizado el inventario y ofrecer mas productos a los clientes | añadir productos web | En espera | M | 2 | media alta
E002-H2 | Como administrador de la plataforma necesito archivar productos del catalogo para evitar mostrar productos agotados o que ya no se venden a los clientes | archivar productos web | En espera | S | 2 | media
E002-H3 | Como administrador de la plataforma necesito modificar productos del catalogo para actualizar informacion de productos de manera rapida | editar productos web | En espera | S | 2 | media
E002-H4 | Como administrador de la plataforma necesito registrar ventas realizadas para mantener registro preciso ed las ventas para fines de analisis y monitoreo | dashboard ventas web | En espera | M | 2 | media
E002-H5 | Como administrador de la plataforma necesito monitorear el estado de los pedidos en curso para asegurar que todos los pedidos se procesen y entreguen correctamente | Monitorear pedidos de clientes web | En espera | S | 2 | media
E003-H1 | Como cliente de la plataforma necesito seleccionar el tipo de atencion para mi mascota para agendar el servicio adecuado para las necesidades de mi mascota | seleccionar tipo de cita | En espera | S | 3 | media alta
E003-H2 | Como cliente de la plataforma necesito seleccionar la fecha para la atencion de mi mascota para asegurarme que la cita se ajuste a mi disponibilidad y necesidades. | Seleccionar fecha de cita | En espera | M | 3 | media alta
E003-H3 | Como cliente de la plataforma necesito registrarme o proceder como invitado para agendar la cita para tener flexiibilidad de guardar la informacion de mi mascota o agendar la cita sin necesidad de crear una cuenta | Login/registro/invitado web | En espera | M | 3 | media alta
E003-H4 | Como cliente de la plataforma necesito confirmar la cita para el servicio de mi mascota para asegurar que la cita quede registrada en el sistema y recibir la confirmacion necesaria | confirmar cita cliente | En espera | XS | 3 | media alta
E003-H5 | Como cliente de la plataforma necesito cancelar una cita previamente agendada para poder modificar o cancelar una cita si es necesario | cancelar cita cliente | En espera | L | 3 | media alta
E004-H1 | Como administrador del sistema necesito visualizar todas las citas programadas para asegurar una correcta asignacion de recursos y tiempos para las citas | dashboard citas web | En espera | S | 3 | media
E004-H2 | Como administrador del sistema necesito modificar o candelar citas agendadas para asegurar que los cambios necesarios en las citas se apliquen de forma eficiente | modificar citas web admin | En espera | M | 3 | media
E004-H3 | Como administrador del sistema necesito enviar notificaciones a los clientes sobre cambios en sus citas para optimizar la experiencia del cliente manteniendolo informacio de cualquier ajuste en su cita | notificaciones web | En espera | S | 3 | media
E005-H1 | Como administrador de la veterinaria necesito gestionar el inventario de productos y medicamenteos para asegurar la disponibilidad de productos y medicamentos para las atenciones medicas | Inventario local | En espera | L | 1 | alta
E005-H2 | Como administrador de la veterinaria necesito registrar y actualizar ventas locales de productos, servicios y hospitalizaciones para llevar un control preciso de los ingresos | Ventas locales | En espera | M | 1 | alta
E005-H3 | Como administrador de la veterinaria necesito gestionar las citas y hospitalizaciones para segurar la asignacion eficiente de recursos y optimizacion del calendario de atenciones | Hospitalizaciones locales | En espera | XL | 1 | alta
E005-H4 | Como administrador de la veterinaria necesito registrar deudas y pagos por atenciones medicas para facilitar el seguimiento de dinero de la clinica. | Deudas y pagos pendientes | En espera | L | 1 | alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.